## Tasks
Tâches à réaliser | Durée supposée (en jour ou demi-jour) | Durée prise (en jour ou demi-jour) | Avancée | Fin au plus tôt | Fin au plus tard | Personne assignée | Difficultée(s) rencontrée(s) | Solution(s) envisageable(s)
Réalisation du conteneur d'appli web | 0.5 |  | 0% | 2014-11-06 | 2014-11-08 | Jérémy MEYER
Réalisation de l'inteface brut du menu (bouttons) | 0.5 |  | 0% | 2014-11-06 | 2014-11-08 | Nicolas BUCKENMEIER
Réalisation du design de l'interface du menu (icone) | 1 |  | 0% | 2014-11-07 | 2014-11-09 | Alexandre FLORENTIN
Parsage de l'annuaire des profs | 1 |  | 0% | 2014-11-07 | 2014-11-09 | Jérémy MEYER
Parsage du menu du RU ou demande d'envoie du menu au Crous | 0.5 |  | 0% | 2014-11-07 | 2014-11-10 | Alexandre FLORENTIN | Avoir la liste de tous les Crous avec tout leurs menus
Mise en place de la BDD pour le calendrier/la connexion | 2 |  | 0% | 2014-11-08 | 2014-11-11 | Nicolas BUCKENMEIER
Parsage du calendrier (ou autre solution) | 3 |  | 0% | 2014-11-10 | 2014-11-12 | Jérémy MEYER
Solution pour la màj/demande de remplissage du calendrier | 3 |  | 0% | 2014-11-10 | 2014-11-13 | Alexandre FLORENTIN
Réalisation de l'inteface brut des options (bouttons) | 2 |  | 0% | 2014-11-10 | 2014-11-13 | Nicolas BUCKENMEIER
Réalisation des évènements des options | 2 |  | 0% | 2014-11-12 | 2014-11-14 | Jérémy MEYER | Permettre une connexion automatique
Réalisation de l'interface de l'annuaire des profs | 2 |  | 0% | 2014-11-12 | 2014-11-15 | Alexandre FLORENTIN
Réalisation des évènements de l'annuaire des profs | 2 |  | 0% | 2014-11-14 | 2014-11-16 | Nicolas BUCKENMEIER
Réalisation de l'interface du calendrier (brut + design) | 4 |  | 0% | 2014-11-16 | 2014-11-18 | Jérémy MEYER
Réalisation des évènements du calendrier | 4 |  | 0% | 2014-11-16 | 2014-11-18 | Alexandre FLORENTIN
Mise en place de l'alarme avec le calendrier (Android) | 2 |  | 0% | 2014-11-18 | 2014-11-20 | Nicolas BUCKENMEIER
Réalisation de l'interface des menus des RU | 2 |  | 0% | 2014-11-20 | 2014-11-22 | Nicolas BUCKENMEIER
Comparaison coordonées pour le RU le plus proche (Android/JS) | 4 |  | 0% | 2014-11-20 | 2014-11-22 | Alexandre FLORENTIN | Savoir où l'on est et connaître l'adresse des différents RU existants sur Strasbourg | Faire une BDD des différents RU avec leur adresse et menus (un JSON suffit sans doute) et utiliser un GET sur google map pour récupérer les coordonnées (ou la google map api) puis faire un bête calcul de distance
Initialiser la mise en place de la synthèse vocale (en vue du S2) | 7 |  | 0% | 2014-11-23 | 2014-11-25 | Jérémy MEYER